## Table
# | Epopee | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
1 | Планирование переезда и организация | Сбор иформации о необходимых документах | 100 | 1 | 1 день | Собрать информацию о документах, необходимых для получения визы | Спринт № 1. Цель спринта - собрать информацию по переезду, составить план действий, выполнить задачи, требующие заблаговременного принятия решений. Демо: задачи для спринта рассчитаны на основании оценки времени для их выполнения и их прогнозируемой сложности с учётом возможных рисков
2 |  | Сбор информации, касающейся переезда | 100 | 2 | 2 дня | Выбрать тарифы авиакомпаний, условия перевозки личных вещей и животных
3 |  | Сделать прививки животному и оформить документы | 100 | 5 | 1 день | Оформить ветеринарный паспорт, сделать прививки от бешенства, лейкоза
4 |  | Приобретение билетов | 85 | 3 | 3 часа | Приобрести билеты за месяц до вылета
5 |  | Найти и забронировать хостел на дату прибытия | 85 | 3 | 4 часа | Забронировать хостел на дату прибытия в пункт назначения. Найти несколько вариантов хостелов.
6 |  | Перечень личного имущества, которое планируется взять с собой | 80 | 8 | 1 день | Составить перечень имущества, которое планируется взять с собой, с учётом правил и тарифов авиакомпаний по перевозке грузов
7 |  | Перечень имущества на продажу | 70 | 2 | 1 день | Определиться с имуществом, которое невозможно взять с собой: продать, подарить родственникам, отдать на благотворительность
8 | Подготовка документов на выезжающих | Отчислить ребёнка из школы | 100 | 5 | 4 дня | Подать заявление на отчисление из школы, получить аттестат | Спринт № 2 Цель спринта - оформить все необходимые документы для переезда, закрыть вопросы с работой и учебными заведениями, натурализировать документы для трудоустройства за границей. Демо - собран пакет документов, отвечающий требования для получения визы, сдан в посольство, виза получена
9 |  | Уволиться с работы | 100 | 5 | 4 дня | Подать заявление на увольнение по согласованию сторон, передать дела, получить трудовую книжку на руки
10 |  | Сделать заверенный перевод документов, апостиль | 100 | 1 | 1 день | Перевести, заверить и проставить апостиль: паспорта, свидетельства о рождении, дипломы, аттестат, трудовые книжки, свидетельство о браке
11 |  | Предоставить документы в посольство | 100 | 3 | 1 день | Предоставить полный пакет документ: паспорта, фотографии, трудовые книжки, аттестат, свидетельства о рождении, дипломы, свидетельство о браке
12 |  | Получить документы с визой | 100 | 8 | 7 дней | Получить визу в паспорта в посольстве
13 |  | Сделать прививки животному и оформить документы | 100 |  | 3 часа | Чипировать животное
14 | Недвижимость и имущество | Найти риэлтора для продажи квартиры, дать объявление о продаже квартиры | 100 | 2 | 3 часа | Дать объявление о продаже квартиры на нескольких ресурсах. Через 15 минут после размещения объявления риэлторы начнут рвать трубку. Если через 20 минут никто не позвонил - загуглить риэлторские агентства города, опросить знакомых. Назначить встречу с риэлтором | Спринт № 3. Цель спринта - решить вопросы с имуществом, продать недвижимость и избавиться от вещей, которые невозможно взять с собой по причине дороговизны перевозки. Демо рассчитано на основании реально проводимых сделок с недвижимым имуществом, с учётом срочности совершения сделки.
15 |  | Встреча с риэлтором, обсуждение условий продажи | 95 | 3 | 2 часа | Встретиться с риэлтором, объявить условия сделки, договориться об условиях сотрудничества, заключить договор, особое условие продажи - отсрочка выезда
16 |  | Подготовка документов для продажи квартиры | 100 | 13 | 5 дней | Подготовка справок из ЖЭКа, справок о коммунальных, выписать ребёнка и выписаться самим из квартиры в связи с выездом на ПМЖ в другое государство
17 |  | Просмотры квартиры | 80 | 90 | 5 дней | Показы квартиры потенциальным покупателям, торг с реальными покупателями
18 |  | Выставление ненужного имущества на продаже на досках объявлений | 75 | 2 | 1 день | Имущество, которое не будет вывозиться в связи с нерентабельностью перевозки, необходимо продать с молотка. Цены на досках устанавливать незначительно ниже рыночных, для ускорения продажи
19 |  | Продажа ненужного имущества | 75 | 8 | 5 дней | Продажа имущества с досок объявлений: встреча с покупателями, переговоры, заключение сделок по продаже имущества
20 |  | Заключение договора на продажу квартиры | 100 | 5 | 6 дней | Продажа квартиры, оформление сделки у нотариуса
21 |  | Перевод средств за полученную квартиру в иностранную валюту | 95 | 1 | 1 час | Приобрести иностранную валюту на средства, вырученные от продажи квартиры и имущества
22 | Завершающая часть | Получение транзитной справки на животное | 100 | 2 | 2 часа | За три дня до вылета получить транзитную справку на перевоз животного. В аэропорту обменять на международный сертификат | Спринт № 4. Цель спринта - завершающие действия, которые необходимо сделать перед вылетом. Демо - завершающие задачи, срок выполнения которых можно спрогнозировать эмпирически, с учётом возможных рисков задержки
23 |  | Приобрести клетку для животного | 100 | 1 | 2 часа | Купить клетку для животного, отвечающую необходимым требованиям для их перевозки
24 |  | Заказать грузовое такси до аэропорта | 95 | 1 | 1 час | Заказать такси с учётом количества пассажиров, багажа, времени вылета и пробок
25 |  | Договориться со знакомым о возможной помощи, в случае если заказанное такси опоздает | 90 | 0.5 | 1 час | Договориться с хорошим знакомым о подстраховке транспортом на случай форс-мажора с такси. Такую договорённость заключить с двумя знакомыми
26 |  | Договориться с новыми собственниками квартиры о передаче ключей от квартиры | 80 | 0.5 | 1 час | Договориться о варианте передачи ключей перед вылетом: владелец забирает сам или ключи передаются через третье лицо

## product_backlog
Product_backlog
№ истории | История
1 | Узнать перечень документов для визы
2 | Узнать требования по перевозке кота
3 | Сделать прививки коту
4 | Приобрести клетку для перевозки кота
5 | Собрать документы для визы
6 | Предоставить документы для получение визы в посольство
7 | Получить визы в загранпаспорта
8 | Подать документы на отчисление ребёнка из школы
9 | Получить документы об отчислении ребёнка из школы
10 | Подать заявления на увольнение
11 | Получить трудовые книжки
12 | Перевести документы на английский язык
13 | Продать квартиру
14 | Найти риэлтора на продажу квартиры
15 | Провести просмотр квартиры
16 | Договориться о продаже с отсрочкой выселения
17 | Перевезти вещи
18 | Узнать условия перевозки
19 | Арендовать контейнер для перевозки
20 | Вывезти вещи в контейнер
21 | Оговорить дату отправки контейнера
22 | Уточнить условия хранения вещей в пункте назначения
23 | Выбрать перевозчика
24 | Организация перелёта
25 | Приобрести билеты
26 | Уточнить варианты с пересадкой
27 | Организовать трансфер из аэропорта прибытия
28 | Организация жилья
29 | Найти варианты хостелов и выбрать оптимальный
30 | Найти запасные варианты хостелов

## Example
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО
1 | сделать все необходимые прививки для домашнего животного | 100 | 1 |  | от бешенства, против лейкоза | Спринт №1 Цель спринта-???. Демо: ???? – на каком основании “посчитаны” задачи для спринта?
2 | Собрать основные документы | 95 | 0.5 |  | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке
3
4
5
6
7 | Найти покупателя для своей квартиры | 70 | 20 |  | Провести оценку, подать обьявления о продаже, провести просмотры, найти покупателя,
8 | Продать квартиру (с отсрочкой выезда) | 65 | 1 |  | провести сделку у нотариуса.
9
10
11
12
13
14
15
16
15
добавить задачи “план Б” - если что-то пойдет не так. Допустим, нет одной из прививок – ее нужно заказать и привезут через месяц. Что произойдет?
добавить задачи “як буде час и натхнення” - что еще можно сделать, чтобы улучшить? Например, купить несколько вариантов билетов – прямой, через Париж и через Вену или найти пять вариантов хостела, а не один